## Sprint 1
| Nombre del Proyecto: | Creación de un Chatbot Médico
| Dueño del Proyecto | Equipo de desarrollo "Choclin Choclito"
| Gerente del Proyecto: | Juan Pablo Aguilar Jimenez
1
Esfuerzo definido en el rango del 1 al 20 (estimado)
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 65 | 65 | 51 | 36 | 24 | 13 | 5
| Task rows | 5 | Done days | 6 |  | 65 | 55.7143 | 46.4286 | 37.1429 | 27.8571 | 18.5714 | 9.2857
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 62.7619 | 50.5905 | 38.419 | 26.2476 | 14.0762 | 1.9048
| template rows |  | Trend Days | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 62.7619 1: 1; 50.5905 2: 2; 38.419 3: 3; 26.2476 4: 4; 14.0762 5: 5; 1.9048 6: 6; 1.9048 7: 7
1.1 | Identificar las fases principales del proyecto y sus entregables. | HU01 | Gerente de Proyecto | En Progreso | 16 | 62.7619 1: 16; 50.5905 2: 13; 38.419 3: 9; 26.2476 4: 6; 14.0762 5: 3; 1.9048 6: 1; 1.9048 7: 0
1.2 | Asignar tiempos estimados y dependencias entre tareas. | HU01 | Gerente de Proyecto | En Progreso | 15 | 62.7619 1: 15; 50.5905 2: 12; 38.419 3: 6; 26.2476 4: 3; 14.0762 5: 2; 1.9048 6: 1; 1.9048 7: 0
1.3 | Validar el cronograma con el equipo y los interesados. | HU01 | Gerente de Proyecto | En Progreso | 10 | 62.7619 1: 10; 50.5905 2: 7; 38.419 3: 5; 26.2476 4: 4; 14.0762 5: 2; 1.9048 6: 1; 1.9048 7: 0
2.1 | Listar los perfiles requeridos según las tareas del proyecto. | HU02 | Scrum Master | En Progreso | 11 | 62.7619 1: 11; 50.5905 2: 9; 38.419 3: 7; 26.2476 4: 5; 14.0762 5: 3; 1.9048 6: 1; 1.9048 7: 0
2.2 | Asignar responsabilidades específicas a cada rol. | HU02 | Scrum Master | En Progreso | 13 | 62.7619 1: 13; 50.5905 2: 10; 38.419 3: 9; 26.2476 4: 6; 14.0762 5: 3; 1.9048 6: 1; 1.9048 7: 0
Done
In Progress
To Do

## Sprint 2
| Nombre del Proyecto: | Creación de un Chatbot Médico
| Dueño del Proyecto | Equipo de desarrollo "Choclin Choclito"
| Gerente del Proyecto: | Juan Pablo Aguilar Jimenez
2
Esfuerzo definido en el rango del 1 al 20 (estimado)
Nota: Se estiman los esfuerzos futuros en función de la experiencia del equipo
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 127 | 127 | 98 | 74 | 50 | 31 | 17
| Task rows | 10 | Done days | 6 |  | 127 | 108.8571 | 90.7143 | 72.5714 | 54.4286 | 36.2857 | 18.1429
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 121.5238 | 99.381 | 77.2381 | 55.0952 | 32.9524 | 10.8095
| template rows |  | Trend Days | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 121.5238 1: 1; 99.381 2: 2; 77.2381 3: 3; 55.0952 4: 4; 32.9524 5: 5; 10.8095 6: 6; 10.8095 7: 7
1.1 | Analizar distintos modelos LLM disponibles y profundizar en sus características (GPT, LLaMA, Mistral, etc.). | HU03 | Team Development | Por Hacer | 18 | 121.5238 1: 18; 99.381 2: 12; 77.2381 3: 6; 55.0952 4: 0; 32.9524 5: 0; 10.8095 6: 0; 10.8095 7: 0
1.2 | Evaluar rendimiento, costo de quipo y requisitos técnicos de cada opción con mayor detalle. | HU03 | Team Development | Por Hacer | 16 | 121.5238 1: 16; 99.381 2: 12; 77.2381 3: 8; 55.0952 4: 4; 32.9524 5: 0; 10.8095 6: 0; 10.8095 7: 0
1.3 | Seleccionar el modelo y definir la infraestructura de despliegue. | HU03 | Team Development | Por Hacer | 14 | 121.5238 1: 14; 99.381 2: 11; 77.2381 3: 8; 55.0952 4: 5; 32.9524 5: 2; 10.8095 6: 0; 10.8095 7: 0
1.4 | Justificar la elección en base a criterios técnicos y éticos. | HU03 | Team Development | Por Hacer | 10 | 121.5238 1: 10; 99.381 2: 8; 77.2381 3: 6; 55.0952 4: 4; 32.9524 5: 2; 10.8095 6: 0; 10.8095 7: 0
2.1 | Definir los componentes principales del sistema y su interacción. | HU04 | Team Development | Por Hacer | 12 | 121.5238 1: 12; 99.381 2: 10; 77.2381 3: 8; 55.0952 4: 6; 32.9524 5: 4; 10.8095 6: 2; 10.8095 7: 0
2.2 | Seleccionar tecnologías y frameworks para frontend y backend. | HU04 | Team Development | Por Hacer | 8 | 121.5238 1: 8; 99.381 2: 7; 77.2381 3: 6; 55.0952 4: 5; 32.9524 5: 4; 10.8095 6: 3; 10.8095 7: 0
2.3 | Elaborar diagramas de arquitectura y flujo de datos. | HU04 | Team Development | Por Hacer | 15 | 121.5238 1: 15; 99.381 2: 13; 77.2381 3: 11; 55.0952 4: 9; 32.9524 5: 7; 10.8095 6: 5; 10.8095 7: 0
2.4 | Revisar la escalabilidad, seguridad y mantenibilidad del diseño. | HU04 | Team Development | Por Hacer | 10 | 121.5238 1: 10; 99.381 2: 9; 77.2381 3: 8; 55.0952 4: 7; 32.9524 5: 5; 10.8095 6: 3; 10.8095 7: 0
3.1 | Configurar un entorno de prueba en WhatsApp Business API y diseñar flujos conversacionales | HU05 | Team Development | Por Hacer | 12 | 121.5238 1: 12; 99.381 2: 6; 77.2381 3: 5; 55.0952 4: 4; 32.9524 5: 3; 10.8095 6: 2; 10.8095 7: 0
3.2 | Validar la claridad y empatía del lenguaje del chatbot en las respuestas. | HU05 | Team Development | Por Hacer | 12 | 121.5238 1: 12; 99.381 2: 10; 77.2381 3: 8; 55.0952 4: 6; 32.9524 5: 4; 10.8095 6: 2; 10.8095 7: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 3
| Nombre del Proyecto: | Creación de un Chatbot Médico
| Dueño del Proyecto | Equipo de desarrollo "Choclin Choclito"
| Gerente del Proyecto: | Juan Pablo Aguilar Jimenez
3
Esfuerzo definido en el rango del 1 al 20 (estimado)
Nota: Se estiman los esfuerzos futuros en función de la experiencia del equipo
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 124 | 124 | 103 | 82 | 61 | 39 | 20
| Task rows | 10 | Done days | 6 |  | 124 | 106.2857 | 88.5714 | 70.8571 | 53.1429 | 35.4286 | 17.7143
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 123.8571 | 102.9143 | 81.9714 | 61.0286 | 40.0857 | 19.1429
| template rows |  | Trend Days | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 123.8571 1: 1; 102.9143 2: 2; 81.9714 3: 3; 61.0286 4: 4; 40.0857 5: 5; 19.1429 6: 6; 19.1429 7: 7
1.1 | Implementar los mensajes estructurados en WhatsApp (texto coherente) | HU06 | Team Development | Por Hacer | 17 | 123.8571 1: 17; 102.9143 2: 13; 81.9714 3: 9; 61.0286 4: 5; 40.0857 5: 2; 19.1429 6: 0; 19.1429 7: 0
1.2 | Asegurar que el formato de respuesta sea breve, claro y clínicamente coherente. | HU06 | Team Development | Por Hacer | 14 | 123.8571 1: 14; 102.9143 2: 11; 81.9714 3: 8; 61.0286 4: 5; 40.0857 5: 2; 19.1429 6: 0; 19.1429 7: 0
1.3 | Probar distintos escenarios de conversación para evaluar la usabilidad. | HU06 | Team Development | Por Hacer | 10 | 123.8571 1: 10; 102.9143 2: 8; 81.9714 3: 6; 61.0286 4: 4; 40.0857 5: 2; 19.1429 6: 0; 19.1429 7: 0
2.1 | Configurar el servidor intermediario entre WhatsApp API y LLM Studio. | HU07 | Team Development | Por Hacer | 16 | 123.8571 1: 16; 102.9143 2: 13; 81.9714 3: 10; 61.0286 4: 7; 40.0857 5: 4; 19.1429 6: 2; 19.1429 7: 0
2.2 | Crear endpoints que reciban mensajes del usuario y los reenvíen al modelo. | HU07 | Team Development | Por Hacer | 12 | 123.8571 1: 12; 102.9143 2: 10; 81.9714 3: 8; 61.0286 4: 6; 40.0857 5: 4; 19.1429 6: 2; 19.1429 7: 0
2.3 | Gestionar la autenticación y los tokens de acceso a LLM Studio. | HU07 | Team Development | Por Hacer | 8 | 123.8571 1: 8; 102.9143 2: 7; 81.9714 3: 6; 61.0286 4: 5; 40.0857 5: 4; 19.1429 6: 3; 19.1429 7: 0
2.4 | Procesar las respuestas del modelo y adaptarlas al formato de WhatsApp. | HU07 | Team Development | Por Hacer | 15 | 123.8571 1: 15; 102.9143 2: 13; 81.9714 3: 11; 61.0286 4: 9; 40.0857 5: 7; 19.1429 6: 5; 19.1429 7: 0
3.1 | Cargar el dataset médico verificado dentro del entorno de LLM Studio. (Kaggle u otra herramienta conveniente) | HU08 | Team Development | Por Hacer | 10 | 123.8571 1: 10; 102.9143 2: 9; 81.9714 3: 8; 61.0286 4: 7; 40.0857 5: 5; 19.1429 6: 3; 19.1429 7: 0
3.2 | Ajustar los parámetros del modelo (prompts, longitud de respuesta, etc). | HU08 | Team Development | Por Hacer | 9 | 123.8571 1: 9; 102.9143 2: 8; 81.9714 3: 7; 61.0286 4: 6; 40.0857 5: 4; 19.1429 6: 2; 19.1429 7: 0
3.3 | Validar el desempeño del modelo con preguntas médicas simuladas. | HU08 | Team Development | Por Hacer | 13 | 123.8571 1: 13; 102.9143 2: 11; 81.9714 3: 9; 61.0286 4: 7; 40.0857 5: 5; 19.1429 6: 3; 19.1429 7: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sprint 4
| Nombre del Proyecto: | Creación de un Chatbot Médico
| Dueño del Proyecto | Equipo de desarrollo "Choclin Choclito"
| Gerente del Proyecto: | Juan Pablo Aguilar Jimenez
1
Esfuerzo definido en el rango del 1 al 20 (estimado)
Nota: Se estiman los esfuerzos futuros en función de la experiencia del equipo
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 168 | 168 | 146 | 122 | 94 | 63 | 32
| Task rows | 15 | Done days | 6 |  | 168 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 172.5238 | 145.181 | 117.8381 | 90.4952 | 63.1524 | 35.8095 | 8.4667
| template rows |  | Trend Days | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | 172.5238 1: 1; 145.181 2: 2; 117.8381 3: 3; 90.4952 4: 4; 63.1524 5: 5; 35.8095 6: 6; 8.4667 7: 7
1.1 | Configurar el cifrado extremo a extremo entre WhatsApp y el backend. | HU09 | Team Development | Por Hacer | 18 | 172.5238 1: 18; 145.181 2: 15; 117.8381 3: 12; 90.4952 4: 9; 63.1524 5: 6; 35.8095 6: 3; 8.4667 7: 0
1.2 | Aplicar anonimización de nombres, teléfonos u otros identificadores. | HU09 | Team Development | Por Hacer | 14 | 172.5238 1: 14; 145.181 2: 12; 117.8381 3: 10; 90.4952 4: 8; 63.1524 5: 6; 35.8095 6: 3; 8.4667 7: 0
1.3 | Asegurar que las credenciales de LLM Studio estén protegidas y rotadas. | HU09 | Team Development | Por Hacer | 13 | 172.5238 1: 13; 145.181 2: 11; 117.8381 3: 9; 90.4952 4: 7; 63.1524 5: 5; 35.8095 6: 3; 8.4667 7: 0
2.1 | Simular conversaciones reales en WhatsApp con diferentes tipos de consultas. | HU10 | Team Development y Tester | Por Hacer | 12 | 172.5238 1: 12; 145.181 2: 10; 117.8381 3: 8; 90.4952 4: 6; 63.1524 5: 4; 35.8095 6: 2; 8.4667 7: 0
2.2 | Evaluar la precisión y el tono de las respuestas generadas por el modelo. | HU10 | Team Development y Tester | Por Hacer | 10 | 172.5238 1: 10; 145.181 2: 9; 117.8381 3: 8; 90.4952 4: 6; 63.1524 5: 4; 35.8095 6: 2; 8.4667 7: 0
2.3 | Analizar tiempos de respuesta, errores y satisfacción de usuarios. | HU10 | Team Development y Tester | Por Hacer | 9 | 172.5238 1: 9; 145.181 2: 8; 117.8381 3: 7; 90.4952 4: 6; 63.1524 5: 4; 35.8095 6: 2; 8.4667 7: 0
2.4 | Ajustar el flujo o la configuración del modelo según los resultados del piloto. | HU10 | Team Development y Tester | Por Hacer | 11 | 172.5238 1: 11; 145.181 2: 10; 117.8381 3: 8; 90.4952 4: 6; 63.1524 5: 4; 35.8095 6: 2; 8.4667 7: 0
3.1 | Documentar el flujo de conexión entre WhatsApp, backend y LLM Studio. | HU11 | Gerente de Proyecto | Por Hacer | 8 | 172.5238 1: 8; 145.181 2: 7; 117.8381 3: 6; 90.4952 4: 5; 63.1524 5: 3; 35.8095 6: 1; 8.4667 7: 0
3.2 | Incluir instrucciones para el despliegue y mantenimiento del sistema. | HU11 | Gerente de Proyecto | Por Hacer | 9 | 172.5238 1: 9; 145.181 2: 8; 117.8381 3: 7; 90.4952 4: 5; 63.1524 5: 3; 35.8095 6: 2; 8.4667 7: 0
3.3 | Redactar una guía para los usuarios sobre el uso del chatbot. | HU11 | Gerente de Proyecto | Por Hacer | 7 | 172.5238 1: 7; 145.181 2: 6; 117.8381 3: 5; 90.4952 4: 4; 63.1524 5: 3; 35.8095 6: 2; 8.4667 7: 0
4.1 | Configurar en LLM Studio la detección automática de idioma. | HU12 | Team Development | Por Hacer | 13 | 172.5238 1: 13; 145.181 2: 11; 117.8381 3: 9; 90.4952 4: 7; 63.1524 5: 5; 35.8095 6: 3; 8.4667 7: 0
4.2 | Verificar que las respuestas mantengan coherencia médica en ambos idiomas. | HU12 | Team Development | Por Hacer | 10 | 172.5238 1: 10; 145.181 2: 9; 117.8381 3: 8; 90.4952 4: 6; 63.1524 5: 4; 35.8095 6: 2; 8.4667 7: 0
4.3 | Realizar pruebas multilingües en WhatsApp para validar el comportamiento. | HU12 | Team Development | Por Hacer | 11 | 172.5238 1: 11; 145.181 2: 10; 117.8381 3: 8; 90.4952 4: 6; 63.1524 5: 4; 35.8095 6: 2; 8.4667 7: 0
5.1 | Medir y registrar los tiempos de respuesta promedio desde WhatsApp. | HU13 | Team Development | Por Hacer | 8 | 172.5238 1: 8; 145.181 2: 7; 117.8381 3: 6; 90.4952 4: 5; 63.1524 5: 3; 35.8095 6: 1; 8.4667 7: 0
5.2 | Optimizar el flujo entre API de WhatsApp, backend y LLM Studio. | HU13 | Team Development | Por Hacer | 15 | 172.5238 1: 15; 145.181 2: 13; 117.8381 3: 11; 90.4952 4: 8; 63.1524 5: 5; 35.8095 6: 2; 8.4667 7: 0
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Plantilla Sprint (hidden)
Nombre del Proyecto:
Dueño del Proyecto
Gerente del Proyecto:
1
| Duración del Sprint |  |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos |  | Días | Totales | 0 | 0
| Task rows | 1 | Done days | 1 |  | 0
| Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| template rows |  | Trend Days | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. | bar: 1 to 25
Done
In Progress
To Do
Note on C16: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.