## Backlog Detallado
ID | Épica | Historia | Descripción | Criterios aceptación | Prioridad | Estimación (puntos) | Dependencias | Sprint | Estado | Responsable
HU03 | EPIC02 - Diseño técnico | Investigar y seleccionar el modelo LLM y herramientas de inferencia | Evaluar alternativas (Llama 3.1-8B, otros modelos pequeños), criterios: licencia, latencia, costo, soporte multilingüe. | Documento de evaluación con recomendación y plan de integración. | Alta | 8 | - | 2 | Por Hacer | Díaz Chura, Jhon Alexis
HU04 | EPIC02 - Diseño técnico | Diseñar la arquitectura completa del sistema (frontend y backend) | Diagrama de componentes, API contract, esquema de BD, flujo de datos (inferencia, logs, métricas). | Diagrama y documento de arquitectura aprobado por el equipo. | Alta | 8 | HU03 | 2 | Por Hacer | Aguilar Jiménez, Juan Pablo
HU05 | EPIC02 - UX | Crear prototipo de la interfaz de usuario (mockups) | Prototipos de las pantallas clave: chat, historial (si aplica), mensajes de aviso legal/uso. | Mocks aprobados en Figma/PNG por el equipo. | Media | 5 | HU04 | 2 | Por Hacer | Villasante García, Julio André
HU06 | EPIC03 - Interacción | Interfaz de chat simple y clara | Implementar UI básica que permita enviar preguntas y ver respuestas; validación básica. | Interfaz funcional con envío/recepción de mensajes. | Alta | 5 | HU05 | 3 | Por Hacer | Díaz Chura, Jhon Alexis
HU07 | EPIC03 - Backend | Implementar backend que procese consultas y llame al LLM | API REST para recibir consultas, orquestador para inferencia, manejo de errores y timeouts. | Endpoints documentados; pruebas de integración con modelo (mock o real). | Alta | 8 | HU03, HU04 | 3 | Por Hacer | Espirilla Sutta, Marcelo
HU08 | EPIC03 - Datos | Integrar y ajustar dataset médico verificado | Limpieza, anonimización, transformación a formato Q&A, versionado y pruebas de calidad. | Dataset listo, con control de versiones y scripts de preprocesamiento. | Alta | 8 | HU03 | 3 | Por Hacer | Villasante García, Julio André
HU09 | EPIC04 - Seguridad | Implementar medidas de seguridad (anonimización y cifrado) | Anonymize inputs, encrypt data in transit & at rest, policies for logs retention. | Pruebas de seguridad básicas y checklist completado. | Alta | 5 | HU07 | 4 | Por Hacer | Aguilar Jiménez, Juan Pablo
HU10 | EPIC04 - QA | Realizar pruebas funcionales, de usabilidad y piloto interno | Plan de pruebas, casos, pruebas con usuarios (interno) y reporte de hallazgos. | Reporte de pruebas y lista de correcciones completadas. | Alta | 8 | HU06, HU07, HU08 | 4 | Por Hacer | Tester (a designar)
HU11 | EPIC04 - Documentación | Crear documentación técnica y manual de usuario | Guía de despliegue, API, guía de usuario final y notas de operación. | Documentación subida al repo y revisada por el equipo. | Media | 5 | HU07, HU10 | 4 | Por Hacer | Aguilar Jiménez, Juan Pablo
HU12 | EPIC03 - Multilingüe | Generar respuestas en español e inglés coherentes | Plantillas de prompt, pruebas de calidad en ambos idiomas y manejo de fallback. | Cobertura de tests en ambos idiomas y casos de prueba. | Media | 5 | HU03, HU08 | 4 | Por Hacer | Díaz Chura, Jhon Alexis
HU13 | EPIC03 - Rendimiento | Optimizar tiempo de respuesta (target < 10s) | Caching, batching de solicitudes, ajuste de parámetros, medición de latencia. | Tiempo de respuesta promedio menor a 10 segundos en pruebas. | Alta | 8 | HU07, HU03 | 4 | Por Hacer | Espirilla Sutta, Marcelo
T01 | Infra | Provisionar entorno de pruebas (servidor / contenedores) | Configurar VM/contenerización, registro de imágenes, acceso seguro. | Entorno disponible y accesible por el equipo. | Alta | 3 | - | 1 | Por Hacer | Díaz Chura, Jhon Alexis
T02 | Integración | Definir contrato API (OpenAPI) | Especificación de endpoints, payloads y códigos de error. | Fichero OpenAPI en repo. | Alta | 3 | HU04 | 2 | Por Hacer | Aguilar Jiménez, Juan Pablo
T03 | Seguridad | Revisión legal/ética y textos de aviso | Consulta con asesoría legal, redacción de disclaimers y límites de uso. | Aviso/legal incluido en la interfaz y documento de riesgos. | Alta | 3 | - | 1-2 | Por Hacer | Centro Federado (Contacto)