## CronogramaHitos
N° | Nombre del Hito | Fecha de inicio | Fecha de fin | Entregables principales | Criterios de aceptación | Responsable
1 | Fase de Inicio y Planificación | 07/10/2025 | 13/10/2025 | Acta de constitución, plan de trabajo, asignación de roles, cronograma base | Aprobación del acta y plan por el patrocinador | Equipo del proyecto
2 | Fase de Investigación y Diseño Técnico | 14/10/2025 | 20/10/2025 | Informe de investigación LLM, diseño arquitectónico, mockups de interfaz | Documento técnico y prototipo aprobados | Equipo del proyecto
3 | Fase de Desarrollo del MVP | 21/10/2025 | 27/10/2025 | Backend funcional, integración modelo, interfaz de chat básica | MVP funcional probado internamente | Equipo del proyecto
4 | Fase de Pruebas, Ajustes y Entrega Final | 28/10/2025 | 07/11/2025 | Pruebas de rendimiento, documentación, despliegue final | Pruebas completadas y entrega validada por el patrocinador | Equipo del proyecto