## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Creación de un Chatbot Médico | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Equipo de desarrollo ""Choclin Choclito" | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Equipo de Proyecto | Definir las bases del proyecto | Asegurar una correcta planificación y alineación del equipo
|  |  |  | HU01 | Gerente de Proyecto | Definir el plan de trabajo detallado y el cronograma de actividades | Asegurar que el equipo tenga una guía clara para la ejecución del proyecto | El plan debe incluir todas las fases y entregables definidos en el acta de constitución. | 1 | 15 |  | 1 | En Progreso
|  |  |  | HU02 | Scrum Master | Establecer los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo | Fomentar una colaboración efectiva y que todos conozcan sus tareas. | Asignación de roles y responsabilidades aprobado por el equipo. | 1 | 15 |  | 1 | En Progreso
EPIC02 | Equipo de Proyecto | Diseñar la solución técnica y la experiencia de usuario | Garantizar que el producto sea viable, robusto y fácil de usar
|  |  |  | HU03 | Team Development | Investigar y seleccionar el modelo LLM y las herramientas de inferencia más adecuadas | Asegurar la viabilidad técnica y el rendimiento del chatbot. | Seleccionar el modelo LLM que consideremos mas óptimo y las herramientas compatibles. | 1 | 15 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Team Development | Diseñar la arquitectura completa del sistema (frontend y backend ) | Tener una base sólida y escalable para el desarrollo del chatbot. | Diagrama de arquitectura del sistema. | 1 | 20 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU05 | Team Development | Crear un prototipo de la interfaz de usuario | Visualizar y validar la interacción del usuario antes del desarrollo. | Mockups de las pantallas principales del chat aprobados por el equipo. | 2 | 25 | HU04 | 2 | Por Hacer
EPIC03 | Usuario Final | Interactuar con un chatbot médico funcional | Obtener orientación médica inicial de forma rápida y accesible
|  |  |  | HU06 | Usuario | Interactuar con una interfaz de chat simple y clara | Poder realizar consultas médicas fácilmente sin conocimientos técnicos. | La interfaz debe ser intuitiva y las respuestas deben ser claras, sin tecnicismos excesivos. | 1 | 25 | HU05 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU07 | Team Development | Implementar el backend que procese las consultas y se conecte con el modelo LLM | Dar vida al motor conversacional del chatbot. | El backend recibe una consulta, la procesa con Llama 3.1-8B-Instruct y devuelve una respuesta. | 1 | 25 | HU03 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Team Development | Integrar y ajustar un dataset médico especializado y verificado | Asegurar que el chatbot proporcione respuestas confiables y basadas en evidencia. | Las respuestas deben basarse en información médica validada, evitando desinformación o "alucinaciones". | 1 | 30 | HU07 | 3 | Por Hacer
EPIC04 | Equipo de Proyecto | Asegurar la calidad, seguridad y entrega del producto final | Lanzar un producto robusto, seguro y bien documentado
|  |  |  | HU09 | Team Development | Implementar medidas de seguridad como anonimización y cifrado de datos | Proteger la privacidad y la información sensible de los usuarios. | El chatbot no debe almacenar ni divulgar información personal identificable. | 1 | 20 | HU07 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU10 | Tester | Realizar pruebas funcionales, de usabilidad y con un piloto interno | Asegurar la calidad y el correcto funcionamiento del chatbot antes de la entrega. | Reporte de pruebas con los resultados y los ajustes realizados. | 2 | 15 | HU08 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU11 | Gerente de Proyecto | Crear la documentación técnica y el manual de usuario | Facilitar el mantenimiento futuro y el uso correcto del sistema. | Documentación básica entregada y aprobada por el patrocinador. | 3 | 25 | HU10 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU12 | Usuario | Recibir respuestas tanto en español como en inglés | Obtener información médica accesible sin importar la barrera del idioma. | El sistema genera respuestas coherentes y naturales en ambos idiomas. | 2 | 15 | HU08 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU13 | Usuario | Recibir respuestas a mis consultas en menos de 10 segundos | Tener una experiencia de usuario fluida y sin largas esperas. | El tiempo de respuesta promedio por consulta en hardware estándar es inferior a 10 segundos. | 2 | 20 | HU08 | 4 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2025-10-07 | 7 | 2025-10-13 | 30 | Planeado |  | Inicio y Planificación
2 | 2025-10-14 | 7 | 2025-10-20 | 60 | Planeado |  | Investigación y Diseño
3 | 2025-10-21 | 7 | 2025-10-27 | 80 | Planeado |  | Desarrollo del MVP
4 | 2025-10-28 | 11 | 2025-11-07 | 95 | Planeado |  | Pruebas
|  |  | Historias sin Asignar | 0